附件

第五届中国创新挑战赛（宁夏）

组织实施方案

根据《科技部关于举办第五届中国创新挑战赛的通知》（国科发火〔2020〕145号）要求，为做好第五届中国创新挑战赛（宁夏）组织实施工作，特制定本方案。

一、组织目的

中国创新挑战赛是科技部为推动科技成果转化开展的国家级赛事，主要针对具体技术创新需求，通过“揭榜比拼”方式，面向全球征集解决方案的“科研悬赏+研发众包”活动。举办第五届中国创新挑战赛（宁夏）赛事，有助于解决企业发展技术瓶颈问题，促进技术的供需结合，推动科技成果转移转化；有助于梳理、破解产业和行业关键共性难题，促进产业转型升级。同时，创新挑战赛集众智、解难题，可以帮助企业提升创新能力、降低创新成本，促进供给侧结构性改革。

二、组织体系

（一）参与单位。

指导单位：国家科学技术部

承办单位：科学技术部火炬高技术产业开发中心

宁夏回族自治区科学技术厅

实施单位：宁夏回族自治区生产力促进中心

协办单位：银川市科技局

石嘴山市科技局

吴忠市科技局

中卫市科技局

固原市科技局

宁东管委会战略规划局

服务机构：宁夏科易网科技有限公司

北京和信华成知识产权代理事务所（普通合伙）银川分所

宁夏金博乐食品科技有限公司

固原渊泉企业咨询服务有限公司

宁夏新思科管理咨询有限公司

宣传媒体：宁夏广播电视台、宁夏日报、科技日报、

新消息报、华兴时报、网易新闻

（二）赛事组委会。

主  任：郭秉晨  自治区科技厅厅长

副主任：黄思明  自治区科技厅副厅长

王小绪  自治区科技厅厅长助理

委  员：马小明  自治区科技厅高新技术处处长

叶学军  自治区科技厅高新技术处调研员

韩蕃璠  银川市科技局局长

刘世恩  石嘴山市科技局局长

沙  莉  吴忠市科技局局长

陈自强  中卫市科技局局长

周建设  固原市科技局局长

秘书长：赵功强  宁夏生产力促进中心主任

三、赛事流程

（一）参赛注册。

参赛对象分“技术创新需求提供方”和“解决方案提供方”。技术创新需求提供方是指在宁夏境内注册的企业；解决方案提供方是指国内外法人和自然人。参赛对象必须登陆中国创新挑战赛官网在线注册报名，同时提交相关信息。（网址：http://challenge.chinatorch.gov.cn/）。

（二）需求征集（3月1日- 7月31日）。

“技术创新需求提供方”登陆中国创新挑战赛官网提交企业技术创新需求。企业技术创新需求须按照规定格式提交，做到文字描述准确、性能指标提出科学、评价方式设计可行、合作要求规定合理、奖金额度设计合理。

重点针对节能环保、装备制造、能源化工、新材料、食品加工、现代农业等领域，五市科技局及宁东管委会战略规划局面向本区域企业开展技术创新需求征集工作，由企业自行（或服务机构与专家团队辅导企业）开展需求挖掘和凝练，填写《技术创新需求调查表》后提交至服务机构。

（三）需求分析（4月1日- 8月31日）。

五市科技局及宁东管委会战略规划局和宁夏生产力促进中心共同委托科技中介服务机构，对企业需求进行甄别和分析，组织专家团队对技术需求进行逐一分析梳理，提出综合建议，填写《技术创新需求分析表》（在分析表专家意见栏中填写专家电话，以便核实相关情况），五市科技局及宁东管委会战略规划局形成技术创新需求汇总表，报送宁夏生产力促进中心。

（四）发布需求（4月15日至8月31日）。

宁夏生产力促进中心对技术创新需求进行遴选、分类，编制《中国创新挑战赛需求公告》，通过中国创新挑战赛官网及各相关媒体、宁夏科技厅和宁夏技术市场网站及公众号向社会公开发布，征集解决方案。

（五）征集解决方案及方案评估（5月1日至9月15日）。

宁夏生产力促进中心发布“挑战需知”，面向全社会征集挑战者，一是通过采取线上线下相结合的方式，动员企业、高校、科研院所和技术持有人（科研团队）针对企业需求报名挑战，提交解决方案；二是通过知识产权检索、成果库精准匹配等方式，积极寻找，定位和动员社会各界的技术持有者参赛。挑战者填报《中国创新挑战赛报名表》，并以《中国创新挑战赛挑战文件》形式向宁夏生产力促进中心提交解决方案。

宁夏生产力促进中心组织专家、服务机构及需求方，根据《中国创新挑战赛解决方案评价表》有关指标及需求方实际情况，对参赛的解决方案进行分析和评估。

（六）需求对接会（6月1日至9月30日）。

本届挑战赛为贯彻《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》精神，建立健全科技成果常态化路演机制，解决方案评估后，宁夏生产力促进中心在五市科技局的配合下，依据第五届中国创新挑战赛的赛事流程，常态化的开展需求对接会，按技术需求领域，进行分类梳理，采取分行业领域、分地区、分阶段的方式，举办五场需求专场对接会，对接会采取路演的形式进行，对接会上由需求方和解决方分别对技术需求和解决方案进行陈述、沟通交流，以及会后的走访，对有合作意向的，现场签订意向合作协议。对接会由宁夏生产力促进中心择优委托科技中介服务机构具体承办。

（七）现场赛（10月1日至10月30日）。

针对一项技术需求征集到多个解决方案的，经过前期需求对接会充分对接，仍引发激烈竞争致使需求方难以自主选择最佳解决方案时，通过现场赛形式进一步对挑战者及解决方案进行评估和评比。

现场赛采用挑战赛和竞争对接会两种形式，当天同时进行。

1．现场挑战赛采用路演形式，挑战者进行现场比拼，按照以下流程进行：

（1）主持人宣布现场挑战规则；

（2）每个需求逐一进行现场挑战，分为三个步骤：

a.需求企业介绍技术创新需求内容；

b.挑战者按顺序阐述解决方案；

c.现场赛专家点评问答，并进行打分、亮分、唱分、宣布得分。

d.确定获奖团队。

e.现场赛结束后，统一宣布结果，并进行颁奖。

f.最后挑战成功者与技术需求企业签订意向协议书。

2．现场对接会采用供需双方一对一洽谈对接形式，按照以下流程进行：

（1）供需双方按预排顺序进入对接会场；

（2）主持人介绍对接会注意事项，并发放意向协议书；

（3）供需双方洽谈对接；

（4）达成意向的签订意向协议书，现场登记后离开会场，后续进行深入对接；未达成意向的离开会场，由宁夏生产力促进中心继续征集解决方案。

四、奖励与支持

（一）奖项设置。

1．现场挑战赛

对于参加现场赛的3个需求，每个需求设挑战者优胜奖一名（组），给予5万元奖励；挑战者优秀奖6名（组），每名（组）给予5000元奖励。

2．对接会

对于对接成功的所有挑战者，将给予每人（组）5000元奖励。

（二）奖项领取条件。

1．现场挑战赛奖金领取条件

（1）挑战方与技术需求方签订的意向合作协议（复印件）；

（2）企业银行开户许可证、营业执照复印件（加盖企业公章）；

（3）领奖经办人身份证复印件（正反面)；

（4）提供相关收据或发票；

（5）挑战赛承诺函、报名表、挑战报告签字盖章后各一份

（6）支出凭单上签字并邮寄。

2．对接会奖金领取条件

（1）挑战方与技术需求方签订的正式合作协议（复印件），正式合同金额的发票和进账单（复印件）；

（2）银行开户许可证、营业执照复印件（加盖企业公章）；

（3）领奖经办人身份证复印件（正反面)；

（4）提供相关收据或发票；

（5）挑战赛承诺函、报名表、挑战报告签字盖章后各一份

（6）支出凭单上签字并邮寄。

（三）政策扶持。

1．通过创新挑战赛，成功实现技术供需对接，并签订正式技术开发或技术转让合同的需求方，自治区科技厅给予科技计划项目立项支持;

2．对参赛过程中成功实现技术供需对接并签订技术合同的企业，符合宁夏科技型中小微企业风险补偿专项、科技金融贷款贴息专项、及其它宁夏科技金融专项支持条件的，优先给予立项支持；

3．宁夏生产力促进中心将组织专业团队，聚集和整合相关资源，为需求企业与挑战者提供包括技术合同登记、科技政策咨询、企业战略咨询、知识产权、技术交易和投融资等配套服务，并进行挑战赛的后续跟踪与效果评价。

五、工作职责及任务分工

第五届中国创新挑战赛（宁夏）由宁夏科技厅和科技部火炬中心指导，由宁夏生产力促进中心负责具体实施，五市科技局和宁东管委会战略规划局协办，各参与单位工作职责及任务分工如下：

（一）宁夏生产力促进中心。

1．编制“第五届中国创新挑战赛（宁夏）”申办方案、组织实施方案；明确赛事目标和计划，完善赛事组织架构、需求征集及对接方案等。

2．组织协调各协办单位、挑战赛科技服务机构征集和优选工作；负责与科技部火炬中心就挑战赛具体工作进行沟通和联系；

3．组织开展需求对接会、现场赛的策划、组织和实施；

4．开展技术创新需求梳理汇总和公开发布、解决方案评审，金发放等工作；

5．组织开展赛事业务培训工作；

6．开展挑战赛宣传及总结工作。

（二）五市科技局及宁东管委会战略规划局。

1．开展技术创新需求的征集、凝练、分析、对接及解决方案征集工作；

2．开展需求对接会的组织、协调、沟通等相关工作。

（三）科技服务机构。

1．根据挑战赛规程，客观公正地对企业的技术创新需求进行挖掘、整合、梳理、分析，并出具分析报告。

2．进行解决方案征集和对接，对具备条件的需求与解决方案进行合作推荐或精准匹配。

3．受宁夏生产力促进中心的委托，开展需求专场对接会和现场赛的组织实施工作。

六、经费预算

第五届中国创新挑战赛（宁夏）经费总预算200万元，预算如下：

（一）奖金。

经费预算43万元，主要用于：

1.挑战者优胜奖3名（组），每名（组）5万元奖励，共计15万元；

2.挑战者优秀奖6名（组），每名（组）5000元奖励，共计3万元；

3.对接成功奖50名（组），对于竞争对接成功的挑战者，每名（组）5000元奖励，共计25万元。

（二）技术需求挖掘及分析费。

经费预算16万元，主要用于：

技术创新需求的征集、凝练、分析等费用。按每征集1项需求并做需求分析，且通过专家评审后支付800元，计划征集200项技术需求。

（三）解决方案的征集费。

经费预算30万元，主要用于：

1．委托国家科技成果网挖掘科技成果及邀请专家团队精确匹配技术需求，费用10万元；

2．委托北京情报所搜集优秀科技成果以及邀请专家团队精准匹配技术需求，费用10万元；

３．奖励撮合对接成功的科技服务机构，每撮合1项支付1000元。

（四）需求对接会费用。

经费预算50万元，共举办对接会共5场，每场预算10万元。主要用于：

1．会场租赁等相关费用；

2．需求对接会邀请的区外挑战者，承担每个技术解决方案团队1个人省际之间的往返交通费，以及会议期间的食、宿等费用；

3．委托服务机构服务费及税费；

4．其他会议必须的物料等相关费用开支。

（五）现场赛。

经费预算30万元，主要用于：

1．现场赛会场布置、场地租赁及其他物料等相关费用；

2．邀请科技部火炬中心嘉宾来宁期间的餐费及调研企业的交通费等相关费用；

3．现场赛邀请的区外挑战者，承担每个技术解决方案团队1个人省际之间的往返交通费，以及会议期间的食、宿等费用；

4．现场赛聘请评审专家等费用；

5．现场赛期间与赛事相关的其他必要开支。

（六）宣传及资料印刷费

经费预算：10万元，主要用于媒体宣传；技术需求汇编、挑战赛指南、会议手册等相关资料。

（七）差旅及培训费。

经费预算：15万元，主要用于挑战赛赛事期间组织开展培训、会议差旅等相关费用。

（八）其他。

经费预算6万元，主要用于对接成功超出50项时的奖励备用金，以及与挑战赛相关的其他费用支出。

上述预算费用在实际使用和支付过程中，在合理的范围内可以根据实际发生情况，在不超过总预算的情况下，各预算费用之间可进行合理的调剂使用。

| 资金用途 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 奖励经费 | 43.0 |  |
| 需求挖掘及分析 | 16.0 |  |
| 解决方案的征集 | 30.0 |  |
| 需求专场对接会 | 50.0 |  |
| 现场赛 | 30.0 |  |
| 宣传及资料印刷 | 10.0 |  |
| 差旅及培训 | 15.0 |  |
| 其他 | 6.0 |  |
| 合计 | 200.0 |  |

资金预算表

（九）资金来源。

1．申请自治区财政支持160万元。

2．自筹40万元，主要来源于科技部火炬中心2019年创新挑战赛委托工作经费10万元，自治区创新创业大赛奖补资金30万元。

七、总结上报

所有环节完成后，对第五届中国创新挑战赛（宁夏）内开展的每个环节进行小结，总赛事结束后及时对创新挑战赛工作进行总结，材料进行收集、分类、归档，并上报科技部火炬中心。